## Sheet1
프로토타입
구분 | 진행도 | 작업 목록 | 진행도 | 비고
프로그래밍 | 34.5% | 오브젝트: 밀 수 있는 박스 | 30% | 기본적인 기능만 구현됨
|  | 오브젝트: 총알 발사대 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 총알 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 부서지는 박스 | 0%
|  | 오브젝트: 스위치 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 방향 변환기 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 움직이는 발판 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 문 | 10% | 임시 모델 적용
|  | 매니저: 스테이지 초기화 | 100%
|  | 캐릭터: 기능(이동, 특수 능력) | 100%
|  | 캐릭터: 모델 적용 | 0%
|  | 캐릭터: 애니메이션 | 0%
|  | 카메라: 캐릭터와 분리 | 0% | 구현 중
|  | 카메라: 벽 투과 효과 | 0% | 위와 동시에 구현 중
|  | 카메라: 이동 효과 | 0% | 위와 동시에 구현 중
|  | 카메라: 연출 | 0% | 잠정적으로 기획됨
|  | 적 캐릭터: 기능 | 0%
|  | 적 캐릭터: 모델 적용 | 0%
|  | 적 캐릭터: 애니메이션 | 0%
|  | 적 캐릭터: 인공지능 | 0%
기획 | 23.75% | 스테이지: 1스테이지 구조 | 90% | 오브젝트 구현 후 적용하면 플레이 가능
|  | 스테이지: 2스테이지 구조 | 0%
|  | UI: 표시할 내용 | 5% | 기획 중
|  | UI: 디자인 | 0% | 기획 중
그래픽 | 22.5% | 캐릭터 컨셉 디자인 | 90% | 캐릭터 스토리 작성 중
|  | 캐릭터 모델링 | 20% | 기본 형체만 구성됨
|  | 타이틀 로고 디자인 | 25% | 디자인 중
|  | UI | 0% | 기획 내용 없음
|  | 배경 원화 디자인 | 0%
|  | 스카이박스 디자인 | 0%
전체 | 26.92%