## Sheet1
프로토타입
구분 | 진행도 | 작업 목록 | 진행도 | 비고
프로그래밍 | 54.81% | 오브젝트: 밀 수 있는 박스 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 총알 발사대 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 총알 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 부서지는 박스 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 스위치 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 방향 변환기 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 움직이는 발판 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 문 (경로 방해) | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 문 (룸 이동) | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 게이트 (레벨 이동) | 0%
|  | 오브젝트: 회전하는 발판 | 0% | 신규 기획
|  | 오브젝트: 가시 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 레이저 | 70% | 최적화, 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 시점 변경 볼륨 | 100%
|  | 오브젝트: 능력 획득 볼륨 | 0%
|  | 매니저: 스테이지 초기화 | 100%
|  | 캐릭터: 기능(이동, 특수 능력) | 100%
|  | 캐릭터: 모델 적용 | 10%
|  | 캐릭터: 애니메이션 | 0%
|  | 카메라: 캐릭터와 분리 | 100%
|  | 카메라: 벽 투과 효과 | 0% | 필요 없을 것으로 보여 보류
|  | 카메라: 이동 효과 | 100%
|  | 카메라: 연출 | 0% | 잠정적으로 기획됨
|  | 적 캐릭터: 기능 | 0%
|  | 적 캐릭터: 모델 적용 | 0%
|  | 적 캐릭터: 애니메이션 | 0%
|  | 적 캐릭터: 인공지능 | 0%
기획 | 65.71% | 레벨디자인: 1스테이지 구조 | 90% | 오브젝트 구현 후 적용하면 플레이 가능
|  | 레벨디자인: 2스테이지 구조 | 70%
|  | 시스템: 캐릭터 | 100%
|  | 컨텐츠: 퍼즐 | 50% | 기본 퍼즐 완료, 지속적으로 추가 필요
|  | 컨텐츠: 장애물 | 0%
|  | UI: 표시할 내용 | 100% | 기획 완료
|  | UI: 디자인 | 50% | 컨셉 확정, 지속적 피드백
그래픽 | 32.86% | 캐릭터: 컨셉 디자인 | 90% | 캐릭터 스토리 작성 중
|  | 캐릭터: 모델링 | 70% | 기본 형체만 구성됨
|  | 캐릭터: 텍스쳐링 | 20%
|  | UI: 타이틀 로고 디자인 | 25% | 디자인 중
|  | UI: 인게임 UI 디자인 | 25% | 작업 진행 중
|  | 배경: 원화 디자인 | 0%
|  | 배경: 스카이박스 디자인 | 0%
전체 | 51.13%