## Sheet1
프로토타입
구분 | 진행도 | 작업 목록 | 진행도 | 비고
프로그래밍 | 92.82% | 오브젝트: 밀 수 있는 박스 | 100%
|  | 오브젝트: 총알 발사대 | 100% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 총알 | 100% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 부서지는 박스 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 스위치 | 90% | 모델 적용 필요
|  | 오브젝트: 방향 변환기 | 100%
|  | 오브젝트: 움직이는 발판 | 100%
|  | 오브젝트: 문 (경로 방해) | 100%
|  | 오브젝트: 문 (룸 이동) | 100%
|  | 오브젝트: 게이트 (레벨 이동) | 100%
|  | 오브젝트: 회전하는 발판 | 100%
|  | 오브젝트: 가시 | 100%
|  | 오브젝트: 레이저 | 100%
|  | 오브젝트: 시점 변경 볼륨 | 100%
|  | 오브젝트: 능력 획득 볼륨 | 100%
|  | 매니저: 룸 초기화 | 100%
|  | 매니저: 다른 룸 비활성화 | 100%
|  | 매니저: 게임 저장 및 불러오기 | 100%
|  | 캐릭터: 기능(이동, 특수 능력) | 100%
|  | 캐릭터: 모델 적용 | 100%
|  | 캐릭터: 애니메이션 | 100%
|  | 카메라: 캐릭터와 분리 | 100%
|  | 카메라: 이동 효과 | 100%
|  | 카메라: 능력 획득 연출 | 100%
|  | UI: 타이틀 화면 및 연출 | 100%
|  | UI: 세이브 파일 선택 화면 및 연출 | 90%
|  | UI: 튜토리얼 및 시놉시스 | 80% | 나레이션 녹음 필요
|  | UI: 인게임 UI | 50%
|  | UI: 상호작용 UI | 100%
|  | UI: 스테이지 이동 연출 | 80% | 나레이션 녹음 필요
|  | UI: 게임 스토리 전달 | 50% | 대화 시스템 필요
|  | UI: 캐릭터 사망 연출 | 10%
|  | Effect: 파티클 적용 | 80%
|  | Effect: 효과음 적용 | 100%
|  | Effect: 배경음 적용 | 100%
|  | 적 캐릭터: 기능 | 100%
|  | 적 캐릭터: 모델 적용 | 100%
|  | 적 캐릭터: 애니메이션 | 100%
|  | 적 캐릭터: 인공지능 | 100%
기획 | 83.33% | 레벨디자인: 1스테이지 구조 | 100%
|  | 레벨디자인: 2스테이지 구조 | 100%
|  | 시스템: 캐릭터 | 100%
|  | 시스템: 데이터 저장 | 100%
|  | 컨텐츠: 퍼즐 | 100% | 추후 추가 가능
|  | 컨텐츠: 장애물 | 100% | 추후 추가 가능
|  | 컨텐츠: 보스 전투 | 100%
|  | 컨텐츠: 필요 리소스 목록 | 70%
|  | UI: 타이틀 화면 및 연출 | 100%
|  | UI: 세이브 파일 선택 화면 및 연출 | 100%
|  | UI: 튜토리얼 방식 | 100%
|  | UI: 시놉시스 연출 방식 | 100%
|  | UI: 인게임 화면 | 70%
|  | UI: 인게임 연출 | 50%
|  | UI: 스테이지 이동 연출 | 100%
|  | 스토리: 세계관 및 컨셉 | 50%
|  | 스토리: 스토리 플롯 | 60%
|  | 스토리: 등장인물 설정 및 관계 | 0%
그래픽 | 61.82% | 캐릭터: 컨셉 디자인 | 90%
|  | 캐릭터: 모델링 | 90%
|  | 캐릭터: 리깅 | 100%
|  | 캐릭터: 텍스쳐링 | 20%
|  | UI: 타이틀 로고 디자인 | 80%
|  | UI: 인게임 UI 디자인 | 50%
|  | UI: 상호작용 UI 디자인 | 100%
|  | UI: 게임 내 스토리 콘티 | 100%
|  | UI: 게임 내 스토리 만화 | 50%
|  | 배경: 원화 디자인 | 0%
|  | 배경: 스카이박스 디자인 | 0%
전체 | 79.32%